## 시트1
CHANNEL_KGV
[7 empty] | 공통항목 |  |  |  |  | 권지훈 |  |  |  |  | 김민수 |  |  |  |  | 김윤석 |  |  |  |  | 이도근 |  |  |  |  | 정지민 |  |  |  |  | 최영탁 |  |  |  | 오늘 |  | 2023-07-12 |  |  | 종료일 |  | 2023-07-02 |  |  | 남은 기간 |  |  |  | #NAME? |  | 일 남음
분류 | 사용자 / 관리자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담 당 자 | 내 부 순 번 | 5월 | [16 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
[6 empty] | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
CHANNEL_KGV(역삼점) | [5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 및 개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 1 | bar: WEEK 1 15 월 to WEEK 1 17 수
|  |  | 자료조사, 요구사항 정의서 |  | 2 | bar: WEEK 1 17 수 to WEEK 1 19 금
|  |  | 테이블 모델링 |  | 3 | bar: WEEK 1 20 토 to WEEK 2 23 화
|  |  | 테이블 명세서 |  | 4 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 24 수
|  |  | USECASE DIAGRAM |  | 5 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 2 25 목
|  |  | WIREFRAME |  | 6
|  |  | 구조명세서 |  | 7
|  |  | 개발 환경 구축 |  | 8 | bar: WEEK 1 19 금 to WEEK 2 22 월; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 01 목; WEEK 4 08 목 to WEEK 4 09 금
|  |  | 형상 관리 환경 구축 |  | 9 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 25 목
구현 | 사용자 | 레이아웃 | 레이아웃 및 기초작업 |  | 1 | bar: WEEK 1 15 월 to WEEK 1 20 토
|  | 메인페이지 | 메인 페이지 |  | 2 | bar: WEEK 1 17 수 to WEEK 1 20 토; WEEK 3 30 화 to WEEK 3 01 목; WEEK 4 06 화 to WEEK 4 07 수; WEEK 5 16 금; WEEK 6 19 월; WEEK 6 21 수 to WEEK 6 23 금
|  |  | 영화 페이지 |  | 3 | bar: WEEK 1 20 토 to WEEK 2 24 수; WEEK 4 07 수 to WEEK 4 08 목; WEEK 5 16 금 to WEEK 5 17 토
|  |  | 이벤트 상세 소개 |  | 4 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 4 08 목 to WEEK 4 10 토; WEEK 5 17 토; WEEK 6 23 금 to WEEK 6 25 일
|  |  | 이벤트 페이지 |  | 5 | bar: WEEK 2 25 목 to WEEK 2 26 금; WEEK 4 10 토 to WEEK 4 11 일; WEEK 5 17 토 to WEEK 5 18 일; WEEK 6 25 일 to WEEK 7 26 월
|  |  | 이벤트 상세 소개 |  | 6 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 3 29 월; WEEK 4 11 일 to WEEK 5 12 월; WEEK 5 18 일; WEEK 7 26 월 to WEEK 7 27 화
|  |  | Header |  | 7 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 23 화; WEEK 6 19 월
|  |  | Footer |  | 8 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 24 수
|  |  | 상영관 소개 페이지 |  | 9 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 2 26 금; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 30 화; WEEK 5 12 월 to WEEK 5 14 수; WEEK 7 26 월 to WEEK 7 29 목
|  | 회원가입 | 회원가입 페이지 |  | 10 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 27 토
|  |  | 회원가입 성공 페이지 |  | 11 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 2 28 일
|  | 사용자 로그인 (페이지전환) | 로그인 페이지 |  | 12 | bar: WEEK 1 20 토 to WEEK 2 23 화
|  |  | ID 찾기 페이지 |  | 13 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목
|  |  | ID 찾기 결과 페이지 |  | 14 | bar: WEEK 2 25 목 to WEEK 2 28 일
|  |  | PW 찾기 페이지 |  | 15 | bar: WEEK 2 23 화 to WEEK 2 25 목; WEEK 2 28 일 to WEEK 3 29 월
|  |  | PW 찾기 결과 페이지 |  | 16 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 31 수
|  |  | SNS 회원 로그인 |  | 17 | bar: WEEK 7 27 화 to WEEK 7 28 수
|  | 마이페이지 | 메인 페이지 |  | 18 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 25 목; WEEK 5 16 금 to WEEK 5 18 일; WEEK 6 25 일 to WEEK 7 26 월
|  |  | 내 정보 수정 페이지 |  | 19 | bar: WEEK 2 25 목 to WEEK 2 27 토; WEEK 5 18 일 to WEEK 6 19 월; WEEK 7 26 월 to WEEK 7 28 수
|  |  | 예약 정보 페이지 |  | 20 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 3 29 월; WEEK 6 19 월 to WEEK 6 20 화; WEEK 7 29 목 to WEEK 8 04 화
|  |  | 분실물 페이지 |  | 21 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화; WEEK 6 20 화 to WEEK 6 21 수; WEEK 6 23 금 to WEEK 6 24 토
|  |  | 리뷰 페이지 |  | 22 | bar: WEEK 3 30 화 to WEEK 3 31 수; WEEK 6 21 수 to WEEK 6 22 목; WEEK 7 28 수 to WEEK 7 02 일
|  |  | 내 1:1문의 페이지 |  | 23 | bar: WEEK 3 31 수 to WEEK 3 02 금; WEEK 6 24 토 to WEEK 6 25 일
|  |  | 비밀번호 변경 페이지 |  | 24 | bar: WEEK 3 02 금 to WEEK 3 03 토; WEEK 6 25 일 to WEEK 7 26 월
|  |  | 회원 탈퇴 페이지 |  | 25 | bar: WEEK 3 03 토 to WEEK 3 04 일
|  | 예약 페이지 | 영화 선택 페이지 |  | 26 | bar: WEEK 2 22 월 to WEEK 2 28 일; WEEK 5 16 금 to WEEK 6 20 화; WEEK 7 01 토 to WEEK 8 04 화
|  |  | 극장 선택 페이지 |  | 27 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 3 29 월; WEEK 6 20 화 to WEEK 6 23 금; WEEK 8 03 월 to WEEK 8 04 화
|  |  | 상영 선택 페이지 |  | 28 | bar: WEEK 2 28 일 to WEEK 3 02 금; WEEK 6 23 금 to WEEK 6 25 일; WEEK 7 30 금 to WEEK 8 04 화
|  |  | 회원/비회원 결과 팝업창 |  | 29 | bar: WEEK 6 25 일 to WEEK 7 27 화
|  |  | 좌석 선택 페이지 |  | 30 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 03 토; WEEK 7 27 화 to WEEK 7 30 금
|  | 결제 페이지 | 결제 페이지 |  | 31 | bar: WEEK 7 26 월 to WEEK 8 04 화
|  |  | 결제완료 페이지 |  | 32
|  | 고객센터 | 공지사항 페이지 |  | 33 | bar: WEEK 3 01 목 to WEEK 3 03 토; WEEK 5 13 화 to WEEK 5 15 목; WEEK 6 23 금 to WEEK 6 24 토
|  |  | 공지사항 상세 페이지 |  | 34 | bar: WEEK 3 03 토 to WEEK 3 04 일; WEEK 5 15 목 to WEEK 5 18 일; WEEK 6 22 목
|  |  | 문의 페이지 |  | 35 | bar: WEEK 3 04 일 to WEEK 4 05 월; WEEK 5 18 일 to WEEK 6 19 월; WEEK 6 24 토 to WEEK 6 25 일
|  |  | 문의 작성 페이지 |  | 36 | bar: WEEK 3 02 금 to WEEK 3 03 토; WEEK 6 19 월 to WEEK 6 25 일
|  |  | 문의 작성 상세 페이지 |  | 37 | bar: WEEK 6 19 월 to WEEK 6 21 수
|  |  | 분실물 작성 페이지 |  | 38 | bar: WEEK 3 02 금 to WEEK 3 03 토; WEEK 6 20 화 to WEEK 6 21 수
|  |  | 분실물 상세 페이지 |  | 39 | bar: WEEK 4 05 월 to WEEK 4 06 화; WEEK 6 22 목 to WEEK 6 25 일
|  |  | 자주하는 질문 페이지 |  | 40 | bar: WEEK 4 06 화 to WEEK 4 07 수; WEEK 7 26 월
|  |  | 자주하는 질문 상세 페이지 |  | 41 | bar: WEEK 4 07 수 to WEEK 4 08 목; WEEK 7 26 월
|  | 스토어 | 스토어 메인 페이지 |  | 42 | bar: WEEK 4 08 목 to WEEK 5 12 월
|  |  | 스토어 제품 상세페이지 |  | 43 | bar: WEEK 5 12 월 to WEEK 5 15 목
|  |  | 스토어 결제페이지 |  | 44 | bar: WEEK 6 25 일 to WEEK 7 27 화
|  |  | 스토어 결제성공 페이지 |  | 45 | bar: WEEK 7 01 토 to WEEK 8 03 월
|  |  | 스토어 결제 |  | 46 | bar: WEEK 7 28 수 to WEEK 7 01 토
|  | 혜택 | 혜택 목록 페이지 |  | 47 | bar: WEEK 6 21 수 to WEEK 6 24 토
|  |  | 혜택 상세 페이지 |  | 48 | bar: WEEK 6 24 토 to WEEK 7 26 월
|  | 예외 페이지 | 에러 발생 시 페이지 |  | 49 | bar: WEEK 6 21 수 to WEEK 6 22 목
| 관리자 | 레이아웃 | 레이아웃 및 기초작업 |  | 1 | bar: WEEK 2 24 수 to WEEK 2 26 금; WEEK 5 16 금 to WEEK 5 18 일
|  | 로그인 | 관리자 로그인 |  | 2 | bar: WEEK 3 04 일 to WEEK 4 05 월
|  | 영화 관리 | 영화 리스트 조회 |  | 3 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 4 06 화 to WEEK 4 10 토; WEEK 5 15 목
|  |  | 영화 등록 |  | 4 | bar: WEEK 2 27 토 to WEEK 2 28 일; WEEK 4 09 금 to WEEK 5 12 월; WEEK 5 16 금
|  |  | 영화 수정 |  | 5 | bar: WEEK 5 12 월 to WEEK 5 16 금
|  |  | 영화 상세 정보 조회 |  | 6 | bar: WEEK 2 28 일; WEEK 4 05 월
|  |  | 영화 상영시간 등록 |  | 7 | bar: WEEK 2 28 일 to WEEK 3 29 월; WEEK 3 01 목; WEEK 4 05 월; WEEK 5 12 월; WEEK 5 16 금 to WEEK 5 18 일
|  |  | 상영시간 리스트 |  | 8 | bar: WEEK 3 29 월 to WEEK 3 31 수; WEEK 4 05 월; WEEK 6 19 월 to WEEK 6 20 화
|  |  | 메인 배너 등록 |  | 9 | bar: WEEK 5 18 일 to WEEK 6 19 월
|  |  | 메인 배너 리스트 |  | 10 | bar: WEEK 5 17 토 to WEEK 5 18 일
|  |  | 메인 배너 수정 |  | 11 | bar: WEEK 5 17 토
|  | 회원 관리 | 회원 목록 리스트 |  | 12 | bar: WEEK 3 30 화 to WEEK 3 31 수; WEEK 3 02 금 to WEEK 3 04 일; WEEK 5 13 화
|  | 극장 관리 | 극장 등록 |  | 13 | bar: WEEK 4 06 화 to WEEK 4 09 금; WEEK 5 12 월 to WEEK 5 14 수; WEEK 6 24 토; WEEK 7 26 월 to WEEK 7 28 수
|  |  | 극장 목록 리스트 |  | 14 | bar: WEEK 5 14 수 to WEEK 5 15 목
|  |  | 가격 관리 |  | 15 | bar: WEEK 6 20 화 to WEEK 6 22 목
|  | 예약 관리 | 회원 예약 내역 리스트 |  | 16 | bar: WEEK 7 02 일
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 |  | 17 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 30 화; WEEK 5 13 화 to WEEK 5 14 수
|  |  | 공지사항 등록 |  | 18 | bar: WEEK 2 26 금; WEEK 3 29 월 to WEEK 3 30 화; WEEK 3 04 일 to WEEK 4 05 월
|  |  | 공지사항 수정 |  | 19 | bar: WEEK 3 30 화; WEEK 5 12 월
|  |  | 공지사항 상세 조회 |  | 20 | bar: WEEK 5 15 목
|  |  | 문의사항 리스트 |  | 21 | bar: WEEK 2 26 금 to WEEK 2 27 토; WEEK 3 29 월
|  |  | 문의사항 상세 조회 |  | 22 | bar: WEEK 6 24 토 to WEEK 6 25 일
|  | 이벤트 관리 | 이벤트 리스트 |  | 23 | bar: WEEK 3 04 일 to WEEK 4 07 수; WEEK 5 17 토
|  |  | 이벤트 등록 |  | 24 | bar: WEEK 4 06 화 to WEEK 4 09 금; WEEK 5 17 토
|  |  | 이벤트 수정 |  | 25 | bar: WEEK 4 10 토 to WEEK 5 13 화; WEEK 5 17 토
|  | 혜택 | 혜택 목록 |  | 26 | bar: WEEK 5 18 일 to WEEK 6 21 수
|  |  | 혜택 등록 |  | 27 | bar: WEEK 4 09 금 to WEEK 5 14 수
|  |  | 혜택 수정 |  | 28 | bar: WEEK 5 14 수 to WEEK 5 17 토
|  |  | 혜택 삭제 |  | 29 | bar: WEEK 5 17 토 to WEEK 5 18 일
|  | 그래프 | 예매 그래프 |  | 30 | bar: WEEK 7 30 금 to WEEK 7 02 일
|  |  | 접속 그래프 |  | 31 | bar: WEEK 7 02 일 to WEEK 8 03 월
|  | 스토어 | 스토어 리스트 |  | 32 | bar: WEEK 5 18 일 to WEEK 6 20 화
|  |  | 스토어 등록 |  | 33 | bar: WEEK 5 15 목 to WEEK 5 18 일
|  |  | 스토어 수정 |  | 34 | bar: WEEK 6 20 화 to WEEK 6 24 토